РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15 июля    2021г.                           № 131                                   с.Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство  территории   Кулешовского сельского  поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановления  от 25.12.2020 г. № 203 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 25.12.2020 №200 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за  1 полугодие  2021 года, согласно  приложений №1,2  к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

И.о главы администрации

Кулешовского сельского поселения				Н. Н. Толочный.

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 15 июля    2021 г  №131

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 5337,8 | - | 5337,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 – 31.12.2021г. | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Установка детских площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 – 31.12.2021 г. | 152,5 |  | 152,5 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021– 31.12.2021г | 3000 | - | 3000 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2021-31.12.2021г | 285,3 | - | 285,3 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 550,0 | - | 550,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 – 31.12.2021г | 500,0 | - | 500,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.8. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2021 – 31.12.2021 г | 50 | - | 50 | - |
|  | Основное мероприятие 1.9. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 – 31.12.2021 г | 200,0 | - | 200,0 | - |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 15 июля    2021 г. №131

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за

1 полугодие 2021 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 5337,8 | 5337,8 | 1444,9 | Заключен 6 контрактов на сумму 2861,9 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2021 | 31.12.2021 г | 652,5 | 652,5 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2021 | 31.12.2021 г | 3000 | 3000 | 1174,9 | Заключен 1 контракт на сумму 1775,0 тыс. руб.,2 контакта на сумму 500 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2021 | 31.12.2021 г | 285,3 | 285,3 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2021 | 31.12.2021 г | 100,0 | 100,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 550 | 550 | 270,0 | 1 контракт на сумму 550,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 500,0 | 500,0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена актарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 50,0 | 50,0 | 36,9 | 2 контракта на сумму 36,9 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.8. Расходы на разработку технической документации сквера | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 0 |  |