РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2020 г.                                  №58                                         с.Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2019 №163 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» за 1 квартал 2020 года, согласно приложений №1,2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной  Т.Ф. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о. главы администрации

Кулешовского сельского поселения				О.В. Клюквина

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 07 апреля   2020 г. №58

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 308,4 | - | - | 308,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2020– 31.12.2020г. | 200,0 | - | - | 200,0 |
|  | Основное мероприятие : 1.2. .Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям» Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» -расходы по капитальному ремонту ,замене и установке лифтового оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, замена и установка лифтового оборудованиия | 01.01.2020 – 31.12.2020г | 89,4 | - | - | 89,4 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Проверка достоверности сметного расчета по замене, модернизации лифтового оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, замена и установка лифтового оборудованиия | 01.01.2020 – 30.03.2020г. | 19,0 | - | - | 19,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 131 |  |  | 131 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности –расходы на ремонт и и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2020 – 31.12.2020г. | 131,0 | - | - | 131,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 439,4 | - | - | 439,4 |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 7 апреля  2020 г. №58

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»  за 1 квартал  2020 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объём неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 308,4 | 308,4 | 48,9 | 259,5 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2020 | 31.12.2020 г. | 200,0 | 200,0 | 29,9 | 170,1 |
|  | Основное мероприятие : 1,2..Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям» Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту» -расходы по капитальному ремонту ,замене и установке лифтового оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, замена и установка лифтового оборудованиия | 01.01.2020 | 31.12.2020г | 89,4 | 89,4 | - | 89,4 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Проверка достоверности сметного расчета по замене, модернизации лифтового оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Капитальный ремонт, установка и замена лифтового оборудования | 01.01.2020 | 30.03.2020 г | 19,0 | 19,0 | 19,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | X | X | 131,0 | 131,0 | - | 131 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности –расходы на ремонт и и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2019 | 31.12.2020 г | 131,0 | 131,0 | - | 131 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 439,4 | 439,4 | 48,9 | 390,5 |