ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ января 2017г.                                                                                         		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014 - 2020 гг.» за   2016 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Администрации

Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

Заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю. Коротун

Специалист 1 категории						Ю.П. Ященко

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января  2017г.  №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на  2014-2020 гг.» на 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 27318,8 | 14260,8 | 13058,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 1595,0 | - | 1595,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. содержание светофоров | Администрация Кулешовского сельского поселения | содержание 2-х светофоров в с.Кулешовка | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 0,0 | - | 0,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | построить и реконструировать 1122,05 м автомобильных дорог; отремонтировать тротуары | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 25693,8 | 14260,8 | 11433,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.5. Осуществление строительного контроля за строительством и реконструкцией дорог | Администрация Ку-лешовского сель-ского поселения | качественное строительство и реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 241,0 | - | 241,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кулешовского сельского поселения | сокращение количества до-рожно-транспортных происшествий на дорогах | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 241,0 | - | 241,0 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 27559,8 | 14260,8 | 13299,0 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ января 2017 г.  № ___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на  2014-2020 гг.»  за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения на 2014-2020 гг.» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 27318,8 | 27318,8 | 19594,8 | Заключено 6 контрактов на сумму 27317,7 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.1. содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | сеть автомобильных дорог содержится в надлежащем порядке | 01.01.2016 | продолжается | 1595,0 | 1595,0 | 1595,0 | Заключено 2 контракта на сумму 1595,0 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.2. содержание светофоров | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.3. разработка ПСД на капитальный ремонт и строительство внутрипоселковых дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.4. строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется реконструкция дороги по ул. Пролетарская в с. Кулешовка | 01.01.2016 | продолжается | 25693,8 | 25693,8 | 17979,8 | Заключено 2 контракта на сумму 25692,7 т. р. |
|  | Основное мероприятие 1.5. Осуществление строительного контроля за строительством и реконструкцией дорог | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется строительный контроль реконструкция дороги по ул. Пролетарская в с. Кулешовка | 01.01.2016 | продолжается | 30,0 | 20,0 | 20,0 | Заключено 2 контракта на сумму 30,0 т. р. |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 241,0 | 241,0 | 239,6 | Заключено 3 контракта на сумму 239,6 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.1: Безопасность дорожного движения (приобретение и установка дорожных знаков) | Администрация Кулешовского сельского поселения | установлены дорожные знаки | 01.01.2016 | продолжается | 241,0 | 241,0 | 239,6 | Заключено 3 контракта на сумму 239,6 т. р. |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 27559,8 | 27559,8 | 19834,4 | Заключено 9 контрактов на сумму 27557,3 т. р. |