РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ. АЗОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛЕШОВСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля   2022 г.                       № 118                                с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 21.10.2021 г. № 182 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения»,   а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2021 №24 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Кулешовском сельском поселении за 1 полугодие  2022 года, согласно приложений №1,2 к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Бородкиной Т.Ф настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф

Глава Администрации

Кулешовского сельского поселения			          Е.Г.Павлюченко.

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 12 июля     2022 г.  №118

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Кулешовском сельском поселении

на 2022 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат 0(краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 2153 | - | 2153 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | 01.01.2022– 31.12.2022г | 30 | - | 30 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения,услуги по видеонаблюдению | Администрация Кулешовского сельского поселения | сохранение общественного порядка | 01.01.2022 – 31.12.2022г | 2123 | - | 2123 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | 40 | - | 40 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время | 01.01.2022 – 31.12.2022г | 40 | - | 40 |  |
|  | Подпрограмма 3 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 30 | - | 30 |  |
|  | Основное мероприятие. 3.1 Участие граждан и их объединений в охране общественного порядка | Администрация Кулешовского сельского поселения | -Широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин. -оздоровление оперативной обстановки на территории сельского поселения. -сокращение числа совершенных преступлений и правонарушений на территории поселения | 01.01.2022 – 31.12.2022г | 30 | - | 30 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 2223 | - | 2223 | - |

Приложение  №2

к проекту постановления администрации Кулешовского

сельского поселения от 12 июля    2022 г.  №118

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

в Кулешовском сельском поселении за 1 полугодие  2022 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 2153 | 2153 | 575,8 | Итого 2 контракта на сумму 575,8 тыс. руб.. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 г | 30 | 30 | 6,1 | Заключен 1 контракт на 6,1 тыс.руб. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения. Услуги по видеонаблюдению | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2022 | 31.12.2022 г | 2123 | 2123 | 569,7 | Заключен 1 контракт на сумму 2123 тыс. руб. |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | Х | 40 | 40 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | организована временная занятость несовершеннолетних детей в свободное от учебы время | 01.01.2022 | 31.12.2022 г | 40 | 40 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 3 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 30 | 30 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие. 3.1 Участие граждан и их объединений в охране общественного порядка | Администрация Кулешовского сельского поселения | -сокращение числа совершенных преступлений и правонарушений на территории поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 г | 30 | 30 | 0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 2223 | 2223 | 575,8 | Заключены 2 кон-тракта на сумму 575,8 тыс. руб. |