АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.10.2023                                               № 205                                      с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», постановления №155 от 11.11.2019 г «О внесении изменений в муниципальную программу  Кулешовского сельского поселения «энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2022 № 52«О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Энергосбережение  и повышение  энергетической эффективности Кулешовского сельского поселения» за 3 квартал  2023 года, согласно приложений  1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   Е. Г. Павлюченко

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 09.10.2023 № 205

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности  Кулешовского сельского поселения»

на 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Кулешовского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 20,0 | - | 20,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) | Администрация Кулешовского сельского поселения | снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры | 01.01.2023– 31.12.2023. | 20,0 | - | 20,0 | - |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 09.10.2023 № 205

ОТЧЕТ

об  исполнении  плана  реализации муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение  энергетической  эффективности

Кулешовского сельского поселения»  за  3 квартал 2023 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики Кулешовского сельского поселения на 2019 – 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1 контракт на 20,0 тыс. руб. |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по замене ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминисцентных ламп, ламп ДРЛ, ДНаТ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные) | Администрация Кулешовского сельского поселения | - | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 1 контракт на 20,0 тыс. руб. - |

Заведующий сектора экономики и финансов                                                      Кудрявченко М.А.