АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.05.2024                                               № 115                                     с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», постановления № 92 от 17.06.2020 г «О внесении изменений  в муниципальную программу «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными  услугами населения  Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100«О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» за 1 квартал 2024 года, согласно приложений 1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   Е. Г. Павлюченко

Приложение  № 1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 02.05.2024 № 115

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 60,0 | - | - | 60,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2024– 31.12.2024 | 60,0 | - | - | 60,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности –расходы на ремонт и и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2024– 31.12.2024 | 0,0 | - | - | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | 60,0 | - | - | 60,0 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 02.05.2024 № 115

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения»  за  1 квартал 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объём неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X |  | 60,0 | 60,0 | 1,3 | 58,7 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Имущественный взнос "Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту" | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение возможности включения в программу на капитальный ремонт многоквартирных домов муниципальной собственности | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 60,0 | 60,0 | 1,3 | 58,7 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения сельских поселений» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | X | X |  | 00,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий в части развития газификации в сельской местности –расходы на ремонт и и обслуживание внутрипоселкового газопровода низкого давления | Администрация Кулешовского сельского поселения | Расходы на ремонт и техническое обслуживание объектов газоснабжения | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х |  | 60,0 | 60,0 | 1,3 | 58,7 |

Заведующий сектора экономики и финансов                                                      Кудрявченко М.А.