АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                           № 268                                      с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения  «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», постановления №200 от 15.12.2020г «О внесении изменений  в муниципальную программу  администрации Кулешовского сельского поселения «Обеспечение  общественного порядка  и противодействие преступности»,  а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2022 № 52 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Кулешовском сельском поселении за 4 квартал 2023 года, согласно приложений №1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   Е. Г. Павлюченко

Приложение  № 1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения 29.12.2023 № 268

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в Кулешовском сельском поселении

на 2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат 0(краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 2369,9 | - | 2369,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | эффективная система правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости | 01.01.2023– 31.12.2023 | 30 | - | 30 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения,услуги по видеонаблюдению | Администрация Кулешовского сельского поселения | сохранение общественного порядка | 01.01.2023– 31.12.2023 | 1949,9 | - | 1949,9 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Комплексные меры по противодействию преступности на общественной территории поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | сохранение общественного порядка | 01.01.2023– 31.12.2023 | 390,0 | - | 390,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | 40 | - | 40 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | занятость несовершеннолетних в свободное от учебы время | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 40 | - | 40 |  |
|  | Подпрограмма 3 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 30 | - | 30 |  |
|  | Основное мероприятие. 3.1 Участие граждан и их объединений в охране общественного порядка | Администрация Кулешовского сельского поселения | -Широкое привлечение населения и общественности к участию в работе добровольных народных дружин. -оздоровление оперативной обстановки на территории сельского поселения. -сокращение числа совершенных преступлений и правонарушений на территории поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 30 | - | 30 |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  | 2439,9 | - | 2439,9 | - |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.12.2023 № 268

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

в Кулешовском сельском поселении за 4  квартал  2023 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма в сельском поселении» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 2369,9 | 2369,9 | 2369,6 | 0,3 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Изготовление информационных бюллетеней | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30 | 30 | 28,8 | 1,2 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение и установка камер видеонаблюдения. Услуги по видеонаблюдению | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1949,9 | 1949,9 | 1949,9 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Комплексные меры по противодействию преступности на общественной территории поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 390,9 | 390,9 | 390,9 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 2 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Куле-шовского сельского по-селения | Х | Х | Х | 40 | 40 | 39,8 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Временная занятость несовершеннолетних | Администрация Кулешовского сельского поселения | организована временная занятость несовершеннолетних детей в свободное от учебы время | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 40 | 40 | 39,8 | 0,2 |
|  | Подпрограмма 3 «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории Кулешовского сельского поселения» | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | Х | 30 | 30 | 30,0 | . 0,0 |
|  | Основное мероприятие. 3.1 Участие граждан и их объединений в охране общественного порядка | Администрация Кулешовского сельского поселения | -сокращение числа совершенных преступлений и правонарушений на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30 | 30 | 30,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  | 2439,9 | 2439,9 | 2438,5 | 1,4 |

Заведующий сектора экономики и финансов                                                Кудрявченко М.А.