АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2023                                           № 278                                     с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство  территории   Кулешовского сельского  поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановления №199 от 15.12.2020 г «О внесении изменений в муниципальную программу Кулешовского сельского поселения  «Благоустройство территории Кулешовского сельского поселения»», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2022 № 52 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за 4 квартал  2023 года, согласно  приложений 1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   Е. Г. Павлюченко

Приложение  №1

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.12.2023  № 278

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» на 2023год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 36 344,3 | 29170,9 | 7 174 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 100,0 | - | 100,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. Установка детских площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 200,0 |  | 200,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023– 31.12.2023 | 314,5 | - | 314,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2023-31.12.2023 | 100,0 | - | 100,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 328,5 | - | 328,5 | - |
|  | Основное мероприятие 1.6. Покос сорной растительности,, уборка территории поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 3 868,0 | - | 3 868,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.7. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 170,0 | - | 170,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.8. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 70 | - | 70 | - |
|  | Основное мероприятие 1.9. Формирование современной городской среды | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 27 935,3 | 27 901,1 | 28,2,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.10 Формирование современной городской среды(строительный контроль) | Администрация Кулешовского сельского поселения | Услуги по контролю мероприятий по формированию комфортной городской среды | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 460,0 |  | 460,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.11 Инициативное бюджетирование | Администрация Кулешовского сельского поселения | Услуги по проектро-сметной документации для реализации нац.проекта | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2 198,0 |  | 2 198,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на организацию ритуальных услуг | Администрация Кулешовского сельского поселения | Организация топографических и геодезических работ | 01.01.2023 – 31.12.2023 | 600,0 |  | 600,0 |  |

Приложение  №2

к постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.12.2023  № 278

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении»

за  4  квартал  2023 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объем неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 36 344,3 | 36 344,3 | 35 286,15 | 1 058,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 77,5 | 222,5 |
|  | Основное мероприятие 1.2. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 314,5 | 314,5 | 0,0 | 314,5 |
|  | Основное мероприятие 1.3. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 328,5 | 328,5 | 328,50 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 3 868 | 3868,0 | 3 428,0 | 440,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 170,0 | 170,0 | 110,8 | 59,2 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 59,8 | 10,2 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Формирование современной городской среды | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27 935,3 | 27 935,3 | 27 935,1 | 0,2 |
|  | Основное мероприятие 1.10 Формирование современной городской среды(строительный | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.11 Инициативное бюджетирование | Администрация Кулешовского сельского поселения | Услуги по проектро-сметной документации для реализации нац.проекта | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2 198,00 | 2 198,0 | 2 186,4 | 11,6 |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на организацию ритуальных услуг | Администрация Кулешовского сельского поселения | Организация топографических и геодезических работ | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 |