АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2024                                              № 291                                   с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие культуры»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом муниципального образования «Кулешовское сельское поселение» Азовского района Ростовской области, Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения: «Развитие культуры» за 3 квартал 2024 года, согласно  приложению  1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения (www.кулешовскоесп.рф.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   А.А. Трофименко

Приложение  № 1

к Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.10.2024 №  291

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие культуры» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 12 861,0 | - | 12 861,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение уровня удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2 861,0 | - | 2 861,0 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | Администрация Кулешовского сельского поселения | Софинансирование Районного Дома Культуры находящегося на территории поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 10 000,0 | - | 10 000,0 | - |

Приложение №  2

к Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от  29.10.2024  № 291

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения  «Развитие культуры»

за  3  квартал 2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объём неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 12 861,0 | 12 861,0 | 10 289,8 | 2 571,2 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышается уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2 861,0 | 2 861,0 | 2 108,0 | 753,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1 Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышается уровень удовлетворенности жителей поселения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10 000,0 | 10 000,0 | 8 181,8 | 1 818,2 |