АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2024                                           № 293                                     с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Благоустройство  территории   Кулешовского сельского  поселения»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», постановления №199 от 15.12.2020 г «О внесении изменений в муниципальную программу Кулешовского сельского поселения  «Благоустройство территории Кулешовского сельского поселения»», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом муниципального образования «Кулешовское сельское поселение» Азовского района Ростовской области, Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» за 3 квартал  2024 года, согласно  приложению 1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения (www.кулешовскоесп.рф.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   А.А. Трофименко

Приложение  №1

к Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.10.2024  № 293

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении» на 2024год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 7 479,2 | - | 7 479,2 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 650,0 | - | 650,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Установка детских площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 00,0 |  | 00,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 300,0 | - | 300,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 216,0 | - | 216,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности массовых мест захоронения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 170,0 | - | 170,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.6. Покос сорной растительности,, уборка территории поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 5 823,2 | - | 5 823,2 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.7. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.8. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | организация проведения санитарно-технических мероприятий по обработке зон массового отдыха населения от клещей | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 100,0 | - | 100,0 | - |  |
|  | Основное мероприятие 1.9. Акарицидная (расходы на оплату коммунальных услуг в парке культуры и отдыха) | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности парковой зоны | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |

Приложение  №2

к Постановлению Администрации Кулешовского

сельского поселения от 29.10.2024  №  293

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Благоустройство в  Кулешовском сельском поселении»

за  3  квартал  2024 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Муниципальная программа «Благоустройство в Кулешовском сельском поселении на 2019 - 2030 годы» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 7 479,2 | 7 479,2 | 4 294,6 | 3 184,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Содержание и обустройство детских площадок на территории Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 650,0 | 650,0 | 359,7 | 290,3 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Установка детских площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности и комфортного проживания в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.3. расходы по содержанию и ремонту площадок мусорных контейнеров и площадок к ним .а также содержание территории сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | регулярно ведется уборка территории поселка | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 |
|  | Основное мероприятие 1.4. Покупка контейнеров и ремонт мусорных площадок | Администрация Кулешовского сельского поселения | Покупка контейнеров и обустройство мусорных площадок | 01.01.2024 | 31.12.2023 | 216,0 | 216,0 | 100,0 | 116,0 |
|  | Основное мероприятие 1.5. Содержание памятников ВОВ | Администрация Кулешовского сельского поселения | проведен ремонт памятника погибшим летчикам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 170,0 | 170,0 | 170,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.6. Покос сорной растительности | Администрация Кулешовского сельского поселения | производился покос сорной растительности территории поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5 823,2 | 5 823,2 | 3 644,9 | 2 178,3 |
|  | Основное мероприятие 1.7. Отлов бродячих собак | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется произвести отлов бродячих собак | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.8. Акарицидная (противоклещевая) обработка территории | Администрация Кулешовского сельского поселения | произведена акарицидная (противоклещевая) обработка территории | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  | Основное мероприятие 1.9. Акарицидная (расходы на оплату коммунальных услуг в парке культуры и отдыха) | Администрация Кулешовского сельского поселения | повышение уровня благоустроенности парковой зоны | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 120 | 120 | 20,0 | 100,0 |