АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2024                                            №  296                          с. Кулешовка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий за3 квартал 2024 года

Администрацией Кулешовского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100«О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Уставом муниципального образования «Кулешовское сельское поселение» Азовского района Ростовской области,  Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 3 квартал 2024 года по Администрации Кулешовского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

- Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения (www.кулешовскоесп.рф.).

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                   А.А. Трофименко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к Постановлению Администрации Кулешовского сельского поселения от 29. 10.2024 № 296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 3 квартал 2024 года по Администрации Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы |  |  |  |  |  | Источники финансиро- вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до ГРБС за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Процент исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 26,5 | 53,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 26,5 | 53,0 |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения , пожарной безопасности» |  |  |  |  | всего | 67,0 | 67,0 |  |  |  | 66.1 | 98,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 67,0 | 67,0 |  |  |  | 66.1 | 98,6 |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского «развитие трансплортной системы поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |  |  |  | всего | 3 805,5 | 3 805,5 |  |  |  | 2 298,8 | 60,4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3 805,5 | 3 805,5 |  |  |  | 2 298,8 | 60,4 |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 692,0 | 692,0 |  |  |  | 641,8 | 92,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 692,0 | 692,0 |  |  |  | 641,8 | 92,8 |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 4 431,3 | 4 431,3 |  |  |  | 2 693,6 | 60,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 4 431,3 | 4 431,3 |  |  |  | 2 693,6 | 60,8 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения» |  | всего |  | 2 375,0 |  | 2 375,0 |  |  | 1 426,2 | 60,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 2 375,0 |  | 2 375,0 |  |  | 1 426,2 | 60,1 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Благоустройство территории Кулешовского сельского поселения» |  | всего |  | 7 479,2 |  | 7 479,2 |  |  | 4 294,6 | 57,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 7 479,2 |  | 7 479,2 |  |  | 4 294,6 | 57,5 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  | Всего |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет поселения бюджет |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 | 100,0 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие культуры» |  | всего |  | 12 861,0 |  | 12 861,0 |  |  | 10 289,8 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 12 861,0 |  | 12 861,0 |  |  | 10 289,8 | 80,0 |  |  |  |
| 12 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  | Всего |  | 19 487,6 |  |  | 19 487,6 | 10 932,8 |  | 56,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 19 487,6 |  |  | 19 487,6 | 10 932,8 |  | 56,2 |  |  |  |
| 13 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Доступная среда» |  |  | всего |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 14 |  |  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кулешовском сельском поселении» |  |  | всего |  | 3,1 |  |  | 3,1 | 3,1 |  | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 3,1 |  |  | 3,1 | 3,1 |  | 100,0 |  |  |  |
| 15 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |  |  | всего |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 214,5 |  | 71,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 214,5 |  | 71,5 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 52 291,7 |  |  | 52 291,7 | 33 537,8 |  | 64,2 |  |  |  |