ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______.2024                                             № ____                                     с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения, обеспечение  пожарной безопасности»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 23.10.2018 г. № 146 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 28.09.2018 г. № 120/1 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения, обеспечение пожарной  безопасности» за    2 квартал 2024года,  согласно приложений  1, 2.

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                                  С.А.Пархоменко

Приложение № 1

к проекту постановления Администрации Кулешовского

сельского поселения от ____.2024  № ___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения, обеспечения пожарной безопасности»  на  2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 67,0 | - | 67,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | закупить средства индивидуальной защиты | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 64,0 | - | 64,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию ДПД | Администрация Кулешовского сельского поселения | закупить средства индивидуальной защиты | 01.01.2024 – 31.12.2024 | 3,0 | - | 3,0 | - |

Приложение  № 2

к проекту постановлению администрации Кулешовского

сельского поселения от  _____.2024  №  ____

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Участие в предупреждении и ликвидации последствий  чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения, обеспечение пожарной безопасности»  за  2 квартал 2024 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объем неосвоенных средств и причины не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 67,0 | 67,0 | 66.1 | 0,9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | планируется приобретение средств индивидуальной защиты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Услуги по страхованию ДПД | Администрация Кулешовского сельского поселения | Планируется страхование | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | 0,9 |

Заведующий сектора экономики и финансов                                                    Кудрявченко М.А.