ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_________2024                                            №  _____                          с. Кулешовка

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий за 1 квартал 2024 года по

Администрации Кулешовского сельского поселения

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение Постановления Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 г. № 145 «Об утверждении Порядка разработки реализации  и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», а также Решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 27.12.2023 № 100«О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Администрация Кулешовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 1 квартал 2024 года по Администрации Кулешовского сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Заведующему сектором экономики и финансов Кудрявченко М.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения https:кулешовскоесп.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Кулешовского  сельского поселения                                             Е. Г. Павлюченко

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к проекту постановления Администрации Кулешовского сельского поселения от _____2024 № ______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий за 4 квартал 2023 года по Администрации Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы |  |  |  |  |  | Источники финансиро- вания | Уточнен- ный план бюджетных ассигнований на текущий год(тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до ГРБС за отчетный период (тыс. рублей) |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Процент исполнения |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 | 7 |  |  |  |
| 1 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие муниципальной службы» |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 3,6 | 7,2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 3,6 | 7,2,8 |  |  |  |
| 2 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах Кулешовского сельского поселения , пожарной безопасности» |  |  |  |  | всего | 67,0 | 67,0 |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 67,0 | 67,0 |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского «развитие трансплортной системы поселения «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |
|  |  | «Развитие транспортной системы Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | - |  |  |  |
| 4 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 | 100 |  |  |  |
| 5 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности» |  |  |  |  | всего | 2 350,0 | 2 350,0 |  |  |  | 328,1 | 13,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2 350,0 | 2 350,0 |  |  |  | 328,1 | 13,9 |  |  |  |
| 6 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 1,3 | 2,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 60,0 | 60,0 |  |  |  | 1,3 | 2,1 |  |  |  |
| 7 |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие сетей наружного освещения Кулешовского сельского поселения» |  |  |  |  | всего | 3 167,6 | 3 167,6 |  |  |  | 719,2 | 22,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3 167,6 | 3 167,6 |  |  |  | 719,2 | 22,7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Озеленение территории Кулешовского сельского поселения» |  | всего |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 210,0 |  | 210,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Благоустройство территории Кулешовского сельского поселения» |  | всего |  | 4 251,2 |  | 4 251,2 |  |  | 813,9 | 19,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 4 251,2 |  | 4 251,3 |  |  | 813,9 | 19,1 |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» |  | Всего |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет поселения бюджет |  | 400,0 |  | 400,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Развитие культуры» |  | всего |  | 12 861,0 |  | 12 861,0 |  |  | 3 329,3 | 25,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 12 861,0 |  | 12 861,0 |  |  | 3 329,3 | 25,8 |  |  |  |
| 12 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  | Всего |  | 19 816,8 |  |  | 19 816,8 | 3 317,4 |  | 16,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 19 816,8 |  |  | 19 816,8 | 3 317,4 |  | 16,7 |  |  |  |
| 13 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Доступная среда» |  |  | всего |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 90,0 |  |  | 90,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 14 |  |  | Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Кулешовском сельском поселении» |  |  | всего |  | 3,1 |  |  | 3,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 3,1 |  |  | 3,1 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |
| 15 |  |  | Муниципальная программа Кулешовского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» |  |  | всего |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 71,5 |  | 23,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет поселения |  | 300,0 |  |  | 300,0 | 71,5 |  | 23,8 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  | 43 676,7 |  |  | 43 676,7 | 8 634,3 |  | 19,7 |  |  |  |

Заведующая  сектором экономики и финансов                                                                               Кудрявченко М.А.