АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.07.2014г.                                                                                             	№ 107

с. Кулешовка

Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения и составления проекта  бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

В соответствии со статьями 169, 173, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 30.09.2013г. № 42 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Кулешовском сельском поселении», в целях обеспечения разработки прогноза социально-экономического развития Ростовской области и составления проекта областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения и составления проекта бюджета Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению.

2. Ответственным лицам, определенным в Приложении к настоящему постановлению, обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кулешовского

сельского поселения	И.Г. Олейникова

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 28.07.2014г. № 107

ПОРЯДОК

и сроки разработки прогноза социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения и составления проекта бюджета Кулешовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и предоставление прогноза социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения на 2015 и на плановый период 2016 -2017 гг. в соответствии с формами, доведенными отделом экономического анализа и прогнозирования администрации Азовского района | до 20.08.2014г. | Специалист 1 категории Емельяненко М.А. |
| 2. | Разработка расчетов, используемых при формировании бюджета Кулешовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 гг. | до 31.08.2014г. | Специалист 1 категории Емельяненко М.А. |
| 3. | Разработка оценки налогового и неналогового потенциала в целом по Кулешовскому сельскому поселению, входящего в состав Азовского района на 2015-2017 годы по формам, утвержденным финансовым управлением администрации Азовского района | до 15.09.2014г. | Специалист 1 категории Емельяненко М.А. |
| 4. | Подготовка сведений о задолженности по платежам в бюджет Кулешовского сельского поселения по состоянию на последнюю отчетную дату по следующим видам налогов: - земельному налогу; - налогу на имущество физических лиц. Сведений о реструктуризируемой задолженности предприятий и организаций по налогам и сборам (основной долг, проценты, пени и штрафы) в бюджет Кулешовского сельского поселения на 2015-2017 гг. | до 15.09.2014г. | Специалист 1 категории Емельяненко М.А. |
| 5. | Предоставление информации в финансовое управление Азовского района о предельной штатной численности Администрации Кулешовского сельского поселения на 2015-2017 годы в разрезе главных распорядителей средств бюджета, согласованной с Главой Кулешовского сельского поселения | до 13.09.2014г. | Главный бухгалтер Архипова Г.Н. |
| 6. | Подготовка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал в целом по Кулешовскому сельскому поселению на 2015 – 2017 годы, по формам, утвержденным финансовым управлением Азовского района по следующим доходным источникам: - налогу на прибыль организаций; - налогу на доходы физических лиц; - налогам на совокупный доход; - налогам на имущество уточнение данных | до 30.08.2014г. до 13.09.2014г. | Специалист 1 категории Емельяненко М.А. |
| 7. | Формирование планового реестра расходных обязательств Кулешовского сельского поселения | до 10.10.2014г. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |
| 8. | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов Администрации Кулешовского сельского поселения об утверждении муниципальных программ со срокам их реализации с 2015, 2016, 2017 годов, а также внесение изменений в действующие муниципальные программы Кулешовского сельского поселения | до 25.10.2014г. | Ответственные должностные лица, утвержденные постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения |
| 9. | Подготовка постановления Администрации Кулешовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Кулешовского сельского поселения на 2015-2017 годы» | до 15.09.2014г. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |
| 10. | Представление муниципальными бюджетными учреждениями в сектор экономики и финансов Планов финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период 2016-2017 гг. | до 15.09.2014г. | Муниципальные бюджетные учреждения культуры Кулешовского сельского поселения |
| 11. | Представление в финансовое управление администрации Азовского района распределения расходов бюджета Кулешовского сельского поселения по классификации расходов бюджета | в течение 3 рабочих дней после доведения показателей расходов бюджета на 2015 г и на плановый период 2016-2017 гг. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |
| 12. | Подготовка и представление на рассмотрение Собранию депутатов Кулешовского сельского поселения: проекта Решения «О бюджете Кулешовского сельского поселения на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»; предварительных итогов социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения за истекший период 2014 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения за 2015 год | До 25.11.2014г. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |
| 13. | Разработка уточненных реестров расходных обязательств главных распорядителей средств бюджета Кулешовского сельского поселения и представление в финансовое управление администрации Азовского района | до 19.01.2015г. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |
| 14. | Формирование уточненного реестра расходных обязательств муниципального образования | до 01.02.2015г. | Заведующий сектора экономики и финансов Хвесюк М.Л. |

Глава Кулешовского

сельского поселения	И.Г. Олейникова