АДМИНИСТРАЦИЯ

КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.10.2018 г.                                с.Кулешовка                                      № 147

Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке и реализации

муниципальных программ

Кулешовского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 № 146 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», уставом муниципального образования «Кулешовское сельское поселение»:

- Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения (далее Методические рекомендации) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникающие начиная с разработки муниципальных программ Кулешовского сельского поселения, предлагаемых к реализации с 2019 года и указанных в Перечне муниципальных программ Кулешовского сельского поселения, утвержденном постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 №145.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Кулешовского сельского поселения от 17.09.2013 № 129, от 18.09.2015 № 240.

- Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Кулешовского сельского поселения.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Кулешовского

сельского поселения          	                       	                                  О.В. Гридин

# Приложение

к постановлению

Администрации Кулешовского сельского поселения

от 23.10.2018  № 147

## МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

## по разработке и реализации муниципальных программ

## Кулешовского сельского поселения

## 1. Общие положения

## Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения (далее соответственно - Методические рекомендации, муниципальные программы) определяют требования к разработке проектов муниципальных программ и подготовке отчетов о ходе их реализации и оценке эффективности.

В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения, утвержденные постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 № 146 (далее - Порядок).

Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

## долгосрочности целей социально-экономического развития и показателей (индикаторов) их достижения, учета положений стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, Законодательным Собранием Ростовской области, Правительством Ростовской области, Собранием депутатов Кулешовского сельского поселения;

установления для муниципальных программ измеримых результатов их реализации (конечных результатов, характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения, которое отражает эффект от реализации муниципальной программы;

интеграции муниципальных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных и иных) мер для достижения целей муниципальных программ;

определения органа исполнительной власти Администрации Кулешовского сельского поселения ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственного исполнителя и участников реализации муниципальной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

проведения оценки результативности и эффективности реализации муниципальных программ, оценки их вклада в решение вопросов социально-экономического развития с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации муниципальных программ.

На первоначальном этапе разработки муниципальной программы при оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации муниципальной программы может приводиться оценка влияния реализации муниципальной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации муниципальной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).

Информация об оценке планируемой эффективности муниципальной программы вносится на рассмотрение Главе Администрации Кулешовского сельского поселения в объеме не более 10 страниц.

## 2. Требования к содержанию муниципальной программы

### 2.1. Структура муниципальной программы и

### подпрограммы муниципальной программы

Муниципальная программа имеет следующую структуру:

Паспорт муниципальной программы и паспорта подпрограмм муниципальной программы.

Текстовую часть муниципальной программы, содержащую описание приоритетов и целей муниципальной политики в соответствующей сфере, общую характеристику участия муниципального образований в реализации муниципальной программы (не более 3 листов):

Приложения к муниципальной программе, формируемые согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 1, 2, 5 - 11).

Если в рамках муниципальной программы реализуются основные мероприятия, финансируемые, в том числе за счет субсидий, то в такой муниципальной программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения показателей результативности использования субсидий бюджету Кулешовского сельского поселения Азовского района;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия (в случае необходимости).

Муниципальными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальным программами Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий, а также порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых льгот, их перечень отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 1).

Муниципальная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение реализации муниципальной программы.

К подпрограмме, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

Цели подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы,  обеспечивают эффективного управления реализацией муниципальной программы, в том числе эффективного исполнения муниципальных функций, повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы.

Задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, могут включать внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы (например, переход к предоставлению муниципальных услуг в электронном виде; разработка и внедрение единых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями; модернизация технического оснащения и внедрение информационно-коммуникационных технологий, если результаты такой модернизации будут использоваться для целей нескольких подпрограмм муниципальной программы и т.д.), информационное обеспечение реализации муниципальной программы и мониторинг ее реализации.

Цели и задачи подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, характеризуются количественными показателями (индикаторами), отвечающими требованиям пункта 2.5 раздела 2 Порядка.

Для достижения целей (решения задач) подпрограммы, направленной на обеспечение реализации муниципальной программы, формируются основные мероприятия, в состав которых могут включаться:

расходы на содержание аппаратов отраслевых (функциональных) органов Администрации Кулешовского сельского поселения;

расходы на информационное и программно-аппаратное обеспечение, мониторинг и оценку эффективности хода реализации муниципальной программы в целом;

расходы на проведение научных исследований и иных работ, результаты которых используются для достижения целей и решения задач.

### 2.2. Заполнение паспорта муниципальной программы и

### подпрограммы муниципальной программы

Паспорт муниципальной программы разрабатывается по форме согласно приложению № 1  к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают мероприятия в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данном пункте необходимо указать слово «отсутствуют».

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка, а также настоящими Методическими рекомендациями.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы включает средства бюджета Кулешовского сельского поселения, а также средства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района и внебюджетных источников.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы указывается по муниципальной программе в целом по годам реализации муниципальной программы в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект от реализации муниципальной программы) в сфере реализации муниципальной программы, сроков их достижения.

Паспорт подпрограммы муниципальной программы разрабатывается аналогично паспорту муниципальной программы, за исключением подразделов «соисполнитель» и «подпрограммы», которая в паспорте подпрограммы отсутствует.

.

2.3. Цели, задачи и показатели муниципальной программы (подпрограмм муниципальной программы)

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики Кулешовского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. Задача муниципальной программы достигаются через реализацию совокупности взаимосвязанных мероприятий.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.

Информация о составе и значениях показателей приводится согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 2).

Используемые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями муниципальными услугами (работами), их объемом и качеством.

Количество показателей формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для оценки достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы).

Значения показателей муниципальной программы (подпрограмм) должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период.

На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации. Показатели подпрограммы должны быть увязаны с показателями, муниципальной программы. Формируемые показатели подпрограммы могут характеризовать как непосредственные, так и конечные результаты ее реализации. Количество показателей подпрограммы не может более чем в два раза превышать количество реализуемых в рамках подпрограммы основных мероприятий.

Показатели муниципальной программы и подпрограмм не могут дублироваться между собой, а также дублироваться в других муниципальных программах.

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам в соответствии с требованиями 2.5 раздела 2 Порядка.

Показатели, включаемые в муниципальную программу (подпрограмму), должны учитывать показатели, предусмотренные:

Указом Президента Российской Федерации от 14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

государственными программами Российской Федерации в соответствующих сферах социально-экономического развития;

стратегией социально-экономического развития Кулешовского сельского поселения;

иными документами.

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей или исключение показателей. В случае внесения изменений в федеральные и областные, местные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «-», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

Необходимо исходить из минимизации количества показателей, отчетные данные по которым формируются со значительным временным лагом, так как отсутствие фактических значений в момент проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы приводит к искажению результатов-оценки и снижает ее практическую полезность для принятия управленческих решений.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия муниципальных целевых программ

Информация об основных мероприятиях подпрограмм муниципальной программы отражается согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 2).

Состав основных мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько основных мероприятий подпрограмм.

При формировании состава основных мероприятий учитывается возможность выделения контрольных событий муниципальной программы (включаемых в план реализации муниципальной программы), позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться однотипные по характеру мероприятия. Основные мероприятия должны группироваться по следующим направлениям расходов:

обеспечение выполнения функций отраслевых (функциональных) органов Администрации Кулешовского сельского поселения и обеспечение деятельности муниципальных учреждений;

##### социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств бюджета Кулешовского сельского поселения;

обеспечение мероприятий;

социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств областного бюджета;

##### социальное обеспечение, оказание мер социальной поддержки, в том числе исполнение публичных нормативных обязательств за счет средств федерального бюджета;

##### осуществление бюджетных инвестиций;

отражение расходов бюджета Кулешовского сельского поселения за счет целевых областных и федеральных межбюджетных трансфертов;

предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся государственными и муниципальными учреждениями.

2.5. Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы

Информация о расходах бюджета Кулешовского сельского поселения на реализацию муниципальной программы представляется согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 5).

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда Кулешовского сельского поселения отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

Если муниципальная программа направлена на достижение целей, относящихся к решению вопросов местного значения Кулешовского сельского поселения, а также предполагается использование средств областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников, то в муниципальной программе,  кроме информации о средствах местного бюджета, должна содержаться информация о безвозмездных поступлениях в местный бюджет Кулешовского сельского поселения, информация о расходах местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы, представляемая согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 6).

Ответственные исполнители муниципальных программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов о внесении изменений в местный бюджет на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают в соответствии с Регламентом Администрации Кулешовского сельского поселения проекты постановлений Администрации Кулешовского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальные программы, при этом муниципальные программы должны быть приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Кулешовского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.

Средства, выделяемые из государственных внебюджетных фондов и не поступающие в доход бюджета поселения, необходимо отражать во внебюджетных источниках.

Расходы на содержание аппарата Администрации Кулешовского сельского поселения, являющегося ответственным исполнителям одной муниципальной программы, включаются в муниципальную программу, в которой Администрация Кулешовского сельского поселения является ответственным исполнителем.

В случае если Администрации Кулешовского сельского поселения является ответственным исполнителем двух и более муниципальных программ, расходы на содержание его аппарата включаются в одну муниципальную программу.

У Администрации Кулешовского сельского поселения не являющихся ответственными исполнителями муниципальных программ, расходы на содержание аппаратов могут отражаться в муниципальной программе, в которой отражаются мероприятия Администрации Кулешовского сельского поселения установленной сфере деятельности.

## 3. План реализации муниципальной программы

3.1. Разработка плана реализации муниципальной программы

План реализации муниципальной программы (далее – план реализации) разрабатывается на очередной финансовый год и содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 10).

Порядок рассмотрения плана реализации аналогичен порядку рассмотрения муниципальной программы.

Контрольные события муниципальной программы по возможности выделяются по всем основным мероприятиям, мероприятиям муниципальных программ, за исключением случаев, когда основное мероприятие подпрограммы носит длящийся характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного результата его реализации.

В плане реализации по возможности выделять не менее одного контрольного события для одной подпрограммы в квартал, обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В случае наличия в муниципальной программе перечня инвестиционных проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности Кулешовского сельского поселения, план реализации в обязательном порядке должен содержать контрольные события по каждому объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Кулешовского сельского поселения.

Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата основного мероприятия, ведомственной целевой программы и решения соответствующих задач подпрограммы, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.

## 3.2. Подготовка отчетов об исполнении планов реализации

## по итогам полугодия, 9 месяцев

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ ответственный исполнитель муниципальной программы по итогам полугодия, 9 месяцев представляет на рассмотрение Главе Администрации Кулешовского сельского поселения отчет об исполнении плана реализации, согласованный с сектором экономики и финансов по форме согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 11) в сроки, установленные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения.

Оперативный контроль за реализацией муниципальных программ ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом контроля является наступление контрольных событий муниципальной программы в установленные сроки, сведения о кассовом исполнении по муниципальной программе на отчетную дату.

В качестве формулировок наступления контрольных событий реализации муниципальной программы рекомендуется использовать следующие:

нормативный правовой акт утвержден;

объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;

система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.

## 4. Подготовка отчета о реализации муниципальной программы за год

Отчет о реализации муниципальной программы за год (далее – годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от участников муниципальной программы, согласовывается и вносится на рассмотрение коллегии Администрации Кулешовского сельского поселения в порядке и сроки, установленные Порядком.

Годовой отчет подготавливается в соответствии с типовой формой годового отчета в соответствии с приложением № 2 к Методическим рекомендациям.

Отчет об исполнении плана реализации за год рассматривается в составе

годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблица 14).

Годовой отчет содержит:

1.	Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период, при
описании которых следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы.

2.	Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
мероприятий муниципальных программ, а также сведения о достижении контрольных событий, описание которых включает:

перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальных программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки (таблица 14);

перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации (таблица 14);

анализ последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальных программ на реализацию муниципальной программы.

3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (таблица 15).

4. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год (таблица 16), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены; сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальному образованию за год (таблица 17), с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты либо значительно перевыполнены.

5. Информацию о результатах оценки эффективности муниципальной программы.

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм, мероприятий муниципальных программ и корректировке целевых показателей реализации муниципальной программы на текущий финансовый год и плановый период и их обоснование в случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы требование настоящего пункта не применяется.

## 5. Управление, контроль реализации и оценка эффективности

## муниципальной программы

Управление и контроль реализации муниципальной программы должны соответствовать требованиям раздела 5 Порядка.

Основные мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Изменение сроков и объема средств, предусмотренных на реализацию основных мероприятий, влияющие на реализацию основных параметров муниципальной программы (подпрограммы), требует корректировки муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основе положения об оценке эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением Администрации Кулешовского сельского поселения от 23.10.2018 № 146 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения».

Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

## Оценка эффективности реализации муниципальной программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кулешовского сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной программы в социально-экономическое развитие Кулешовского сельского поселения производится по следующим направлениям:

оценка достижения запланированных результатов;

оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной программы за год (за весь период реализации муниципальной программы) фактически достигнутые значения показателей  (индикаторов) сопоставляются с их плановыми значениями.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год необходимо с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере основных мероприятий в составе подпрограмм муниципальных программ представлять обоснование причин:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей (индикаторов) от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей (индикаторов) на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей (индикаторов) в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей (индикаторов) в отчетном периоде.

При подготовке информации о результатах бюджетной эффективности реализации муниципальных программ, включаемой в годовой отчет, следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных программ ответственные исполнители муниципальных  программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного муниципальной программой объема средств.

Сведения об оценке бюджетной эффективности представляются в составе годового отчета согласно приложению к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы 15-19), не включаемые в состав годового отчета, направляются в адрес сектора экономики и финансов одновременно (в связках) с проектом правового акта об утверждении отчета о реализации муниципальной программы за отчетный год (период).

Результаты оценки бюджетной эффективности включаются в годовой отчет в виде краткого описания сведений об оценке бюджетной эффективности (таблицы 18 - 23), направленных в адрес сектора экономики и финансов одновременно с представленным проектом правового акта.

## Приложение

Таблица 2

Сведения
о показателях государственной программы, подпрограмм государственной программы и их значениях (1)

| N п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя (2) | Единица измерения | Значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отчетный год | текущий год | очередной финансовый год | первый год планового периода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа |
|  | Показатель 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
|  | Показатель 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
|  | Показатель 2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).

(2) статистический или ведомственный.

Таблица 4

Сведения
о методике расчета показателей государственной программы

| N п/п | Номер и наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Показатель 1. |  |  | Базовый показатель 1 |
|  |  |  |  | Базовый показатель 2 |

Таблица 5

Перечень
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы

| N п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевое программы (1) | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 |
| Цель подпрограммы 1 |
| Задача 1 подпрограммы 1 |
|  | Основное 1 мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Ведомственная целевая программа 1. |
|  | Мероприятие ВЦП 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие ВЦП 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 |
|  | Основное мероприятие 1.5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| Цель подпрограммы 2 |
| Задача 1 подпрограммы 2 |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 2.4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  | 1 |  |

(1) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие - СМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ, мероприятие ведомственной целевой программы - мероприятие ВЦП.

Таблица 7

Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы (1)

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы (4) | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов всего (тыс. рублей) | в том числе по годам реализации государственной программы (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | BP |  |  | отчетный финансовый год, (2) | текущий финансовый тор | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |  |
| 1 | ! 2 | 3 | 4 | 5. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | всего (3), в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ответственный исполнитель государственной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | соисполнитель 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | всего, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | участник 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приоритетное основное мероприятие 1.3 | исполнитель приоритетного основного мероприятия (участник государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.1 (участник государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.2 | исполнитель мероприятия ВЦП 1.2 (участник государственной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025-20(30;годы).

(2) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

(3) Здесь и далее в строке "всего" указываются расходы на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Ростовской области.

(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: государственная программа - ГП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Таблица 8

Расходы
на реализацию государственной программы (1)

| Наименование государственной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов всего (тыс. рублей), | в том числе по годам реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ... | отчетный финансовый год, (2) | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет,(3), (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета, |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, (3), (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2. | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет, (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, (3), (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного Медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).

(2) Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.

(3) Здесь и далее в таблице сумма строк "областной бюджет" и "безвозмездные поступления" должна соответствовать строке "Всего" Таблицы 7.

(4) Включается в приложение при наличии средств.

Таблица 10

Распределение
субсидий (иных межбюджетных трансфертов) по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств (1)

| тыс. рублей |
| --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Ростовской области |  | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  |  |  | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: | Всего | в том числе: |
|  |  |  |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета, (2) | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства, (2) |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета (2) | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (2) |  | за счет средств областного бюджета | за счет средств федерального бюджета (2) | за счет средств Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства (2) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Субсидии (иной межбюджетный трансферт) на ... (наименование направления субсидии, иного межбюджетного трансферта) (3) |

(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).

(2) Включается в приложение при наличии средств.

(3) Наименование направления субсидии, иного межбюджетного трансферта заполняется в соответствии с областным законов об областном бюджете.

Таблица 11

Перечень
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности) (1)

| N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы (2) | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | объем бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ... | отчетный финансовый год, | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Государственная программа | X | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. |
|  | Наименование муниципального образования Ростовской области | X | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. |
|  | Наименование муниципального образования Ростовской области | X | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам капитального строительства и реконструкции: | X | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по объектам капитального ремонта | X | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(1) При необходимости данную таблицу можно размещать более чем на одной странице (например, 2019 - 2024 годы, 2025 - 2030 годы).

(2) В случае отсутствия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации на последующие года после планового периода по инвестиционному проекту необходимо указать сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную документацию и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

(3) Включается в приложение при наличии средств.

Таблица 12

План
реализации государственной программы_________на_____год

| N п/п | Номер и наименование (4) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) (1) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет и безвозмездные поступления в областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  | (3) | (3) | (3) | (3) |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.2 |  |  |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X |  |  | ¦ |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... | X | X |  |  |  |  |

(1) По строкам "Мероприятие", "Приоритетное мероприятие" указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке "Контрольное событие государственной программы" указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Ростовской области^ определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

(2) Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

(3) Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия и мероприятия ведомственной целевой программы в обязательном порядке должны быть распределены по соответствующим мероприятиям и приоритетным мероприятиям (в случае их наличия).

(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: государственная программа - ГП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Таблица 13

Отчет
об исполнении плана реализации государственной программы_________ за отчетный период ______ мес. 20 ____ г.

| N п/п | Номер и наименование (4) | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) (1) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено государственной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.1 (3) |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приоритетное мероприятие 1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие государственной программы 1.2 |  |  | X |  | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель государственной программы | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ... | X | X | X |  |  |  |  |

(1) По строкам "Мероприятие", "Приоритетное мероприятие" указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник .структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке "Контрольное событие государственной программы" указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчинённый руководителю органа исполнительной власти Ростовской области, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем.

(2) Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

(3) В случае наличия нескольких контрольных событий одного основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы.

(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: государственная программа - ГП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

Таблица 15

Сведения
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 20___г.

| Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия (4) | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), (1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | государственной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | Всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, (2) |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет (2) |  | X |  |
|  | внебюджетные источники (2) |  | X |  |
| Подпрограмма 1. | Всего |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в областной бюджет, (2) |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | местный бюджет (2) |  | X |  |
|  | внебюджетные источники (2) |  | X |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, (3) |  |  |  |
| Приоритетное основное мероприятие 1.2 | Всего, (3) |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| Мероприятие ВЦП 1.1 | Всего, (3) |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

(1) В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

(2) Включается в приложение при наличии средств.

(3) По основным мероприятиям, приоритетным основным мероприятиям и мероприятиям ведомственных целевых программ в графе 3 "Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных государственной программой" сумма должна соответствовать данным Таблицы 7.

(4) В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур например: государственная программа - ГП, основное мероприятие - ОМ, приоритетное основное мероприятие - ПОМ.

### Таблица 3

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы <1>

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма 1 |
|  | Основное мероприятие 1.1 / |
|  | Основное мероприятие 1.2 / |
|  | ... |

<1> - вновь разрабатываемые нормативные правовые акты Кулешовского сельского поселения

### Таблица 4

Прогноз

сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы местного, областного и федерального бюджетов на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование услуги и ее содержание: |  |
| Показатель объема услуги: |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 5

### Расходы бюджета Кулешовского сельского поселения на

реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, участники | Код бюджетной классификации <1> | Расходы <2> (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа |  | всего <3>, в том числе: | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2, всего |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | … |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | исполнитель подпрограммы 1 всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 подпрограммы 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 подпрограммы 1 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель основного мероприятия 1.1 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель основного мероприятия 1.2 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель муниципальной программы) всего, в том числе: |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 1 подпрограммы 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | участник 2 подпрограммы 2 |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | исполнитель основного мероприятия 2.1 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 |  | исполнитель основного мероприятия 2.2 (участник муниципальной программы) |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»<4> | ответственный исполнитель муниципальной программы, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | участник 1, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| … | участник 2, всего, в том числе: |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта о выделении средств местного

### бюджета на реализацию основных мероприятий муниципальной программы. Для муниципальных программ Кулешовского сельского поселения, разрабатываемых в 2013 году – после принятия решения Собрания депутатов Кулешовского сельского поселения о бюджете Кулешовского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные обязательства Кулешовского сельского поселения.

<4> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

### Таблица 6

Расходы

бюджета Кулешовского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

### Таблица 7

Сведения

о показателях, включенных в федеральный (региональный, муниципальный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального, муниципального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

### Таблица 7а

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель 1 |  |  | Базовый показатель 1 |
|  |  |  |  | Базовый показатель 2 |
|  | ... |  |  |  |

### Таблица 8

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта),

находящихся в муниципальной собственности Кулешовского сельского поселения

| № п/п | Ответственный исполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс.руб.) | Объем расходов (тыс. руб.) | В том числе по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты федерального и областного бюджетов |  |  |  |  |

### Таблица 9

План

реализации муниципальной программы ___________________ на _______ год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 |  |  | X |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  |  | X | X | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по государственной программе |  |  | X |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

### Таблица 10

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: ________________ отчетный период ___ мес. 20__ г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 (наименование) |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2 (наименование) |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы |  |  | X |  | X | X | X |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... | … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |
| 2.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| ... |  |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х |  | Х |  | Х | Х |  |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 13

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |
| 1 |  |  |  |  | X | X |
| 2 |  |  |  |  | X | X |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в: а) сроках реализации;
б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

### Таблица 14

Сведения

об использовании средств бюджета Кулешовского сельского поселения, областного бюджета, федерального бюджета, бюджета района и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы __________________________ за  20__ г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 |  | всего |  |  |
|  |  | бюджет Кулешовского сельского поселения |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | бюджет района |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| … |  |  |  |  |

### Таблица 15

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Кулешовского сельского поселения, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) Ожидаемый непосредственный результат Фактически сложившийся результат Сумма экономии (тыс. рублей) всего в том числе в результате проведенных конкурсных процедур ВСЕГО: Таблица 16 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Кулешовского сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |

### Таблица 17

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Кулешовского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Кулешовского сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | Областной бюджет | Местный бюджет | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями |

### Таблица 18

| Информация о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных учреждений Кулешовского сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование муниципального учреждения | Остаток средств на 01.01.20____* | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Средства, направленные на реализацию основных мероприятий муниципальной программы Кулешовского сельского поселения за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Остаток на 01.01.20____** |
|  |  | всего | в том числе: | всего | в том числе: |  |
|  |  |  | оказание платных услуг | добровольные пожертвования | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | средства, полученные от приносящей доход деятельности | иные доходы |  | оплата труда с начислениями | капитальные вложения | материальные запасы | прочие расходы |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные бюджетные учреждения |
| Итого по бюджетным учреждениям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |  |  |  |  |  |  |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 19

| Информация об исполнении муниципальных заданий, установленных муниципальным учреждениям, в рамках реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения в отчетном году ____________________________________________________________ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование муниципальных услуг по типам учреждений | Остаток средств на 01.01.20____* | Первоначально доведенное муниципальное задание | муниципальное задание с учетом корректировки | Причины корректировок | Фактическое исполнение (тыс. рублей) | Остаток средств на 01.01.20____** |
|  |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  | объем услуг (количество) | финансовое обеспечение услуг (тыс. рублей) |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * остаток средств на начало отчетного года |
| ** остаток средств на начало года, следующего за отчетным |