РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 января 2019 года                                                                                       		№ 16

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие физической культуры  и спорта в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 26.12.2017 №79 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

И.о. главы администрации

Кулешовского сельского поселения				О.В. Гридин

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 15 января 2019 г. № 16

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы»

на 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 689,2 | - | 689,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных мероприятий | Администрация Кулешовского сельского поселения | Участие в местных, районных и областных официальных соревнованиях | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 93,2 | - | 93,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение спортивной формы, инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | Участие в местных, районных и областных официальных соревнованиях | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 102,8 | - | 102,8 | - |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение спортивного оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Повышение физической подготовки населения | 01.01.2018 – 31.12.2018г | 493,2 | - | 493,2 | - |

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 15 января 2019 № 16

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие физической культуры и спорта в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 годы» за 2018 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 689,2 | 689,2 | 689,2 | Заключено 5 контрактов на сумму 689,2 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация и проведение спортивных мероприятий | Администрация Кулешовского сельского поселения | Проведены спортивные мероприятия | 01.01.2018 | продолжается | 93,2 | 93,2 | 93,2 | Заключено 2 контракта на сумму 93,2 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.2 Приобретение спортивной формы, инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | Приобретен спортивный инвентарь и спортивная форма | 01.01.2018 | продолжается | 102,8 | 102,8 | 102,8 | Заключено 2 контракта на сумму 102,8 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение спортивного оборудования | Администрация Кулешовского сельского поселения | Приобретение спортивного оборудования | 01.01.2018 | продолжается | 493,2 | 493,2 | 493,2 | Заключен 1 контракт на сумму 493,2 т.р. |