ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ июля 2016г.                                                                                           		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Защита населения и территорий Кулешовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Защита населения и территорий Кулешовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» за 1 полугодие 2016 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю.Коротун

Специалист 1 категории 	                  			Ю.П. Ященко

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ июля 2016 г. №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Защита населения и территорий Кулешовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  на 2014-2020 годы» на 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | закупить средства индивидуальной защиты | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 5,0 | - | 5,0 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 724,4 | - | 724,4 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Администрация Кулешовского сельского поселения | спасение и своевременное оказание помощь при пожарах, чрезвычайных ситуациях и происшествиях | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 724,4 | - | 724,4 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 729,4 | - | 729,4 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ июля 2016 №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Защита населения и территорий Кулешовского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  на 2014-2020 годы»  за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 1,1 | Заключен 1 до-говор на сумму 1,1 т.р. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение противопожарного спец. инвентаря | Администрация Кулешовского сельского поселения | приобретен | 01.01.2016 | продолжается | 5,0 | 5,0 | 1,1 | Заключен 1 договор на сумму 1,1 т.р. |
|  | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | X | X | X | 724,4 | 724,4 | 425,9 | Заключено 1 соглашение на сумму 724,4 т.р. |
|  | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Основное мероприятие 2.1 Межбюджетные трансферты в части полномочий по защите населения и территории от ЧС | Переданы полномочия | 01.01.2016 | продолжается | 724,4 | 724,4 | 425,9 | Заключено 1 соглашение на сумму 724,4 т.р. |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 729,4 | 729,4 | 427,0 | Заключено 1 соглашение на сумму 724,4 т.р. и 1 дог. на сумму 1,1 т.р. |