ПРОЕКТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__ июля 2016г.                                                                                             		№___

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. № 123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 1 полугодие 2016 года согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постаноdление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Подготовил:

заведующий сектором экономики и финансов				М.Л. Хвесюк

Согласовано: Заместитель главы						С.Ю. Коротун

Специалист 1 категории						            Ю.П.Ященко

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ июля 2016 г.  №___

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет |  | местный бюджет |  | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 7233,2 |  | - |  | 7233,2 |  | - |
| 1. | Подпрограмма 1 долгосрочное финансовое планирование | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1. оценка эффективности налоговых льгот, установленных решениями представительного органа Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.2. формирование расходов местного бюджета в соответствии с муниципальными программами | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | - |  | - |  | - |  | - |
| 2. | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | 7233,2 |  | - |  | 7233,2 |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Кулешовского сельского поселения | разработка и внесение в представи-тельный орган сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и об отчете об исполнении бюджета | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | разработка и внесение в представи-тельный орган сельского поселения в установленные сроки и соответствующих требованиям бюджетного законодательства проектов решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период | X | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | качественная организация исполнения местного бюджета | 01.01.2016 – 31.12.2016г. | 7233,2 |  | - |  | 7233,2 |  | - |
| 3. | Подпрограмма 3 управление муниципальным долгом Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.1. обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Кулешовского сельского поселения, управления муниципальным долгом Кулешовского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Основное мероприятие 3.2. планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от __ июля 2016 г.  №___

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»  за 1 полугодие 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации |  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 2 нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | Администрация Кулешовского сельского поселения | X |  | X | X | 7233,2 | 7233,2 | 2781,8 | Заключено 24 контракта (договора) на сумму 449,3 т. р. |
|  | Основное мероприятие 2.1. разработка и совершенствование нормативной правовой базы по организации бюджетного процесса | Администрация Кулешовского сельского поселения | ведется разработка и внесение изменений в проекты решений о бюджете поселения на очередной финансовый год и на плановый период и отчет об исполнении бюджета в представительный орган сельского поселения в установленные сроки |  | 01.01.2016 | продолжается | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.2. планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | Х |  | Х | Х | - | - | - | - |
|  | Основное мероприятие 2.3. обеспечение деятельности Администрации Кулешовского сельского поселения | Администрация Кулешовского сельского поселения | качественная организация исполнения местного бюджета |  | Х | Х | 7233,2 | 7233,2 | 2781,8 | Заключено 24 контракта (договора) на сумму 499,3 т. р. |