РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛЕШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЗОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2015г.                                                                                             		№ 121

с. Кулешовка

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Кулешовского сельского поселения «Развитие культуры в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

В соответствии с постановлениями Администрации Кулешовского сельского  поселения от 05.09.2013 г. № 124 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кулешовского сельского поселения»,  от 17.09.2013 г. № 129 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кулешовского сельского поселения», от 05.09.2013 г. №123 «Об утверждении Перечня муниципальных  программ Кулешовского сельского поселения», а также решением собрания депутатов Кулешовского сельского поселения от 28.12.2015 №145 «О бюджете Кулешовского сельского поселения Азовского района на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Отчет о реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 гг.» за 1 полугодие 2016г. согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Заведующему сектором экономики и финансов Хвесюк М.Л. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Кулешовского сельского поселения www.kuleshovkasp.ru.

Глава Кулешовского сельского поселения				И.Г. Олейникова

Приложение

к постановлению администрации Кулешовского сельского поселения от 11 июля 2016 г.  № 121

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие культуры в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 гг.» на 1 полугодие 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 1590,1 | 62,9 | 1527,2 | - |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела | Администрация Кулешовского сельского поселения | обеспечение доступа населения к библиотечным фондам; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 1590,1 | 62,9 | 1527,2 | - |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие культуры» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | 1134,7 | 22,2 | 1112,5 | - |
|  | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Кулешовского сельского поселения | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 – 31.12.2016г | 1134,7 | 22,2 | 1112,5 | - |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | 2724,8 | 85,1 | 2639,7 | - |

Приложение

к проекту постановления администрации Кулешовского сельского поселения от 11 июля 2016 г.  № 121

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Развитие культуры в Кулешовском сельском поселении на 2014-2020 гг.»

за 1 полугодие 2016 года.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 1590,1 | 1590,1 | 569,0 | Заключено 12 договоров (контрактов) на сумму 155,1 т.р |
|  | Основное мероприятие 1.1 Развитие библиотечного дела | Администрация Кулешовского сельского поселения | Обеспечен доступ населения к библиотечным фондам, к системе Интернет для применения новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | 01.01.2016 | продолжается | 1590,1 | 1590,1 | 569,0 | Заключено 12 договоров (контрактов) на сумму 155,1 т.р |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие культуры» | Администрация Кулешовского сельского поселения | X | X | X | 1134,7 | 1134,7 | 539,4 | Заключено 20 до-говоров (контрактов) на сумму 256,2 т.р |
|  | Основное мероприятие 2.1 Развитие культурно-досуговой деятельности | Администрация Кулешовского сельского поселения | созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности и повышении творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2016 | продолжается | 1134,7 | 1134,7 | 539,4 | Заключено 20 договоров (контрактов) на сумму 256,2 т.р |
|  | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 2724,8 | 2724,8 | 1108,4 | Заключено 32 до-говора (контракта) на сумму 411,3 т.р |